## Estimation Agile info
| Tâches | Estimation
Analyse, Modélisation & Base de Données
| Analyse des fichiers Excel existants et extraction des règles métier (IRSA, ISI, cotisations) | 3
SPRINT I | Conception du Modèle Conceptuel de Données (MCD/MLD PostgreSQL) | 4
| Modélisation multi-filiales (GALAXAM, Vina sy Asa) | 2
| Création des tables de paramétrage | 2
| Initialisation du projet (Spring Boot, React, PostgreSQL, Docker Compose) | 3
| SOUS TOTAL | 14
Sécurité (RBAC) & Module RH
| Authentification sécurisée (JWT/BCrypt) et gestion des rôles (RBAC : DAF, Agent) | 1
| Saisie et gestion de la fiche employé centralisée (Matricule, CIN, Urgences, Catégorie) | 2
| Gestion des contrats (CDI, CDD, Temporaires, Consultants) et suivi des périodes d'essai | 3
SPRINT II | Historique des mouvements de personnel (changement de poste, filiale, motifs de départ) | 2
| SOUS TOTAL | 8
Module Pointage & Suivi des Présences
| Interface de saisie et correction manuelle des pointages quotidiens (Arrivée, Départ, Pauses) | 4
| Moteur de calcul du temps de présence quotidien/hebdomadaire (Base 40h) | 3
| Gestion des heures spécifiques et saisie pour le personnel temporaire (Taux horaire) | 2
SPRINT III | Validation des anomalies et confirmation DAF | 1
| SOUS TOTAL | 10
Congés, Absences & Heures Supplémentaires
| Gestion des soldes de congés (2.5 jours/mois) et suivi du cumul | 3
SPRINT IV | Interface de saisie/validation des congés (Payés, Maladie, Sans solde, Permissions) | 2
| Moteur de calcul des Heures Supplémentaires (30% pour 41-48h, 50% pour >48h) | 3
| Majorations spéciales (Nuit 30%, Dimanche 40%, Fériés 100%) et déduction des absences | 3
| SOUS TOTAL | 11
Moteur de Paie Duale & Bulletins PDF (MODULE PAIE)
| Moteur de calcul paie Régime Général (Brut, CNAPS 1%, OSTIE/OMSI, IRSA, Net imposable) | 4
| Moteur de calcul paie Régime Spécifique (ISI 5% Consultants & Temporaires) | 3
SPRINT V | Gestion des variables de paie (Avances, Call personnel, Repas, Primes, Indemnités) | 2
| Génération automatique des bulletins de paie individuels au format PDF | 3
| Exportation de l'État de Paie mensuel récapitulatif par filiale | 3
| SOUS TOTAL | 15
Tests, Déploiement & Livrables
| Tests de validation des calculs avec la DAF | 2
SPRINT VI | Vérification des fonctionnalités demander | 1
| Optimisation Front-end | 1
| Conteneurisation Docker complète et déploiement local | 2
| Rédaction du Guide Utilisateur et du Manuel Technique d'exploitation | 2
| SOUS TOTAL | 8
| SOMME TOTAL | 66